Приложение 2

Утверждено

постановлением администрации МО

«Большелуцкое  сельское поселение»

от 21.01.2025 года № 14

ПЕРЕЧЕНЬ

(План-график)

мероприятий по ликвидации

возможных последствий весеннего паводка

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения о действиях в случаях возможного паводка | Администрация поселения | Февраль, март |
| 2. | Организация наблюдения за поведением льда на реке | Старосты и жители населенных пунктов | Март, апрель |
| 3. | Уточнение сил и средств к ведению спасательных и других работ в зоне затопления. | Администрация поселения, руководители объектов | Март |
| 4. | Организация дежурства руководящего состава во время ледохода. | Начальник сектора ЖКХ, ГО и ЧС администрации поселения | по факту |
| 5. | Приведение в готовность медицинского персонала амбулатории, ФАП к действиям по оказанию помощи пострадавшим. | Заведующий амбулаторией, заведующий ФАП | март, апрель |
| 6. | Подготовка служебных помещений в случае необходимости для размещения эвакуированного населения из зон возможного затопления в ЦСДК п. Кингисеппский | Администрация поселения, руководители объектов | по мере необходимости |
| 7. | Информация населению об ожидаемых зонах затопления и угрозе наводнения | Администрация поселения, службы связи и оповещения объектов | по мере необходимости |
| 8. | Эвакуация населения в населенных пунктах в случае повышения уровня воды в реке Луге выше критической отметки: Д. Большой Луцк, д. Свейск, д. Сережино, д. Кошкино, д. Орлы, д. Куровицы, д. Свейск – в ЦСДК п. Кингисеппский, | Администрация поселения, Комиссия по ЧС Директор ЦСДК п. Кингисеппский | по мере необходимости |
| 9. | Обеспечение транспортом для проведения эвакуации и ликвидации последствий наводнения. | Администрация поселения, руководители объектов | по мере необходимости |
| 10. | Организация круглосуточного дежурства и оповещения в случае наводнения, укрепление конструкций построек. | Старосты и жители населенных пунктов | по мере необходимости |
| 11. | 1. Организовать мероприятия по обеспечению готовности территории муниципального образования к паводковому периоду, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализации, ливневой канализации и дренажных систем. 2. Взять под жесткий контроль обеспечение канализационных сооружений достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки. 3. Осуществлять обеззараживание воды децентрализованных источников водоснабжения (скважины, водоразборные колонки). | Организация по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на территории поселения (ГУП «Леноблводоканал») | по мере необходимости |

Постановление подготовлено:

| Начальник сектора по ЖКХ |  | Рядова Т.Ю. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |

О мерах по пропуску

весеннего паводка на территории

муниципального образования

“Большелуцкое сельское поселение”

муниципального образования

“Кингисеппский муниципальный район”

Ленинградской области

| Постановление является (не является) нормативно-правовым актом |  |
| --- | --- |
| Постановление подлежит (не подлежит) публикации |  |
| ненужное – вычеркнуть |  |

Постановление размещено на сайте администрации для прохождения независимой антикоррупционной экспертизы:______________________________________________

(подпись разработчика, дата размещения)

Постановление направлено в Кингисеппскую городскую прокуратуру:

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. отправителя, дата направления)

Согласовано:

| Заместитель главы администрации | Матренина Д.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия и инициалы |  | подпись | дата |
| Главный специалист Юрисконсульт | Емченко Т.В. |  |  |  |
|  | фамилия и инициалы |  | подпись | дата |

Постановление разослать:

| 1 | Дело – 1экз. | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сектор по ЖКХ – 1 экз. | 6 |  |
| 3 |  | 7 |  |
| 4 |  | 8 | Итого: (2) экз. |

Дата рассылки                                             Подпись